## planilha
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  |  | 2020-02-21 09:27 |  |  | 0
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO BARROSO - POVOADO: CACHOEIRÃO - POCRANE/MG |  |  |  | ISS DO MUNICIPÍO DE POCRANE/MG: 3%
FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Leste - Outubro/2018 com desoneração |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES | [5 empty] | BDI | 29.84%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QNTD | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | OBR-001 | ESTRUTURA METÁLICA
1.1 | EST-MET-010 | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica em perfis soldados, inclusive pintura primer. | KG | 1373.656 | 10.5 | 13.63 | 18722.93 |  | 21.75
[5 empty] | TOTAL ITEM |  | 18722.93 |  |  | #REF!
TOTAL GERAL | [6 empty] | 18722.93
0
| Zaire Lage Brandão Neto - Engenheiro Civil |  |  | CREA: 147.388\D | [5 empty] | 75000
-56277.07
Ernane José de Macedo - Prefeito Municipal
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Governo Superintendência de Projetos da SUBSEAM Diretoria de Apoio Técnico

## cronograma
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 18722.93 |  |  | 2020-02-21 09:27
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO BARROSO - POVOADO: CACHOEIRÃO - POCRANE/MG |  |  | OBRA: COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 100% | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 18722.93 | 9361.465 | 9361.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18722.93
2 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | [6 empty] | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 18722.93 | 9361.465 | 9361.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18722.93
Observações:
Zaire Lage Brandão Neto - Engenheiro Civil |  |  |  | CREA/MG: 147.388/D
Ernane José de Macedo - Prefeito Municipal
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Governo Superintendência de Projetos da SUBSEAM Diretoria de Apoio Técnico